|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCEDURA** |  | **TEMPO (mesi)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | (t) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| comunicazione di inizio procedura | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| redazione piano di caratterizzazione | **30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| approvazione piano di caratterizzazione | **30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| esecuzione del piano di caratterizzazione  validazione dati ARPA  redazione analisi di rischio (6 mesi) | **180** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| approvazione analisi di rischio | **60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| redazione progetto di bonifica | **180** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| approvazione progetto di bonifica | **60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **540** | **TOTALE (18 mesi)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |